ส่วนที่ 1  บทนำ

---------------------

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย       ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น  พนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้าง  สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ขององค์การบริหารส่วนตำบล         สามพระยาจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1.	ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยาหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2.	ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ  ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยาตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3.	ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4.	ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยาว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล          สามพระยา หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง  บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบล สามพระยา

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยาให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยาโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1.	เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยาซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ       และประสิทธิผล

2.	เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

3.	เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ            การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา

4.	เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบล                      สามพระยา

5.	เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัด   ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยาที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลสามพระยา  หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กองต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้  (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

1.	การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 12 คน ประกอบด้วย

1) 	สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน

2) 	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

3)	ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

4)	หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 3 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นและคัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล            สามพระยา ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นดังนี้

1)	ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น      โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา

2)	ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

3)	รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

2.	การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล          สามพระยา  ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา ดังนี้

2.1	การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI)  ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร         มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2	วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก    ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3	ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4	การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้             แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย          ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน   Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา

2.5	รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3

2.6	รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา   เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา   และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา        โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

2.7	การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยาหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป    ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา

3.	การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยามีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยาและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยาโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยาใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการเป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยารวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

1. 	กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล                 สามพระยากำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.1	กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกปี  และสรุปภาพรวมของปีที่ผ่านมา				  3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยาภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล      สามพระยา  เสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยาภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2	ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล สามพระยา

1.3	ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยามาปฏิบัติงาน

1.4	ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5	ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยาซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6	ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยาทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

2. 	ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล          สามพระยา กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1	ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

2) เครื่องมือ

3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

2.2	วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยาเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

3. 	กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล                สามพระยากำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

3.1	การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด        จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น โครงการก่อสร้างถนน คสล.  จะใช้การวัดกว้างยาว เป็นต้น

3.2	การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีการ ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

3.3	การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยาใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยามีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต                    (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้าน   มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม      (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา

3.4	การสำรวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้  ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบลสามพระยา   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยาจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

3.5	เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1.	ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

2.	ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

3.	ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

4.	สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

5.	กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

6.	การวินิจฉัย สั่งการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา ปลัด/ ผู้บริหารระดับสำนัก/กองต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยาสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7.	ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยาแต่ละคน แต่ละสำนัก/กองต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยาเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล			8.	สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลสามพระยา

ส่วนที่ 2  การติดตามและประเมินผล

----------------

1.สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น | บรรจุในข้อบัญญัติ (นำไปปฏิบัติ) | คิดเป็นร้อยละของโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา |  |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 45 | 10 | 22.22 |  |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 59 | 32 | 54.23 |  |
| 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | 12 | 4 | 33.33 |  |
| 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว | 5 | 1 | 20.00 |  |
| 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 14 | 3 | 21.43 |  |
| 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 19 | 12 | 63.16 |  |
| 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน | 13 | 6 | 46.15 |  |
| รวม | 167 | 68 | 40.72 |  |

2.แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา จะดำเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามรายยุทธศาสตร์การพัฒนา จากโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยาที่นำมาดำเนินการจริงทั้งหมด และทั้งที่มีการตราข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีไว้ และโครงการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น และโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นด้วย โดยกำหนดการติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ หลังจากสิ้นปีงบประมาณ โดยรายงานตามกระบวนการวิธีปฏิบัติตามระเบียบแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

2.1 วิสัยทัศน์

ตำบลสามพระยาน่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการที่ดี สร้างการมีส่วนร่วม ประชาชนอยู่ดีมีสุข

2.2 ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

- ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

2.3. เป้าประสงค์

1)  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีมาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการ ของประชาชน

2) ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตและดูแลผู้ด้อยโอกาสทางสังคมให้ได้รับบริการและสวัสดิการ

3) ประชาชนมีความสามัคคีสามารถป้องกันและรับมือจากสาธารณภัยต่าง ๆ  ได้ทั้งปัญหายาเสพติดและความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4) ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิต และส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน เพื่อการพึ่งตนเองแบบยั่งยืน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5) ประชาชนมีจิตสำนึกและมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

6) ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในวันสำคัญทางศาสนาและร่วมอนุรักษ์ฟื้นฟู รักษาวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

7) พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน

2.4 ตัวชี้วัด

1)  จำนวนโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานในด้านต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดให้มีขึ้นในแต่ละปี

2)  คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน ได้รับการบริการสาธารณะด้านต่างๆจากองค์การบริหารส่วนตำบล

3) ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล มีความรู้และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา

4)  ความพึงพอใจของประชาชนในการได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

2.5 ค่าเป้าหมาย

1) หมู่บ้านมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อ ความต้องการของประชาชน

2) ประชาชนมีแหล่งน้ำในการกักเก็บน้ำที่เพียงพอต่อการทำการเกษตร

3) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี และได้รับการคุ้มครองทางสังคม

4). ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตประจำวัน

5) วัฒนธรรมประเพณีได้รับการสืบสาน

6) ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อมมีความสมบูรณ์

2.6. กลยุทธ์

1) สนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ

2) พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค และทำการเกษตร

3) ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการศึกษา สาธารณสุข และการกีฬา

4) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ และ

ผู้ด้อยโอกาส

5) ส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน

6) ป้องกัน บำบัด ฟื้นฟู ติดตามและช่วยเหลือเกี่ยวกับยาเสพติด

7) สนับสนุนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

8) ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และสร้างเครือข่ายประชาธิปไตย

9) พัฒนาและส่งเสริมด้านการเกษตร ด้านการท่องเที่ยว

10) อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

11) อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

12) ส่งเสริมให้ประชาชนนำแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต

13) พัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆเพื่อให้บริการประชาชนได้

อย่างทั่วถึง

14) ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆขององค์การบริหารส่วนตำบลภายใต้หลักธรรมาภิบาล

2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา เป็นแผนพัฒนาระยะกลางที่เป้าหมาย ในระดับนโยบายในภาพกว้าง ซึ่งเป็นแผนที่มีความยืดหยุ่นต่อความเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมภายนอกในกระบวนการจัดทำได้มีการเชื่อมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุง ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาในการพัฒนาต่อไป ดังนี้

- พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่มีความปลอดภัย โดยได้รับบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง

พื้นฐานที่จำเป็นเพื่อความสะดวก รวดเร็ว และรองรับการขยายตัวของชุมชนและเศรษฐกิจ

- พัฒนาระบบการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสำคัญทางศาสนา อนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป

- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนและความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเองตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

- กำจัดขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและมลภาวะสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นอย่างมีระบบและมี

ความยั่งยืน

2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์

ในภาพรวมดังนี้

ความเชื่องโยงของยุทธศาสตร์การพัฒนาระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา กับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา

เชื่อมโยง ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 1 ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ขององค์การบริหารส่วนตำบล       สามพระยา

เชื่อมโยง ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การด้านการส่งเสริมการศึกษา และคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา

เชื่อมโยง ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา

เชื่อมโยง ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน          พาณิชยกรรมเศรษฐกิจ พอเพียง และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา

เชื่อมโยง ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 6 ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา

เชื่อมโยง ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ที่ 7 ด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา

เชื่อมโยง ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

2.9 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

การวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลได้ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

จุดแข็ง(Strengths:S)

1.ผู้บริหารมีการ มอบอำนาจการบริหารจัดการ  อำนาจการตัดสินใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน

2.มีการแบ่งส่วนราชการที่ชัดเจน

3.มีการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา

4.มีเครื่องมือและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานที่ทันสมัย

5.มีการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร

จุดอ่อน(Weaknesses:W)

1.งบประมาณไม่เพียงพอในการแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง

2.ระบบฐานข้อมูลขององค์การบริหารส่วนตำบลยังไม่สมบูรณ์ การจัดเก็บข้อมูลยังไม่ครบถ้วน

3.องค์การบริหารส่วนตำบลอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองทำให้การติดต่อราชการของหน่วยงานมีความล่าช้า

4.บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจในระบบการบริหาร       สมัยใหม่ ที่มีเทคนิค และเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาเกี่ยวข้อง

5.ขาดการบริหารจัดการขยะอย่างมีระบบ

โอกาส(Opportunities:O)

1.พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     พ.ศ.2542  กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นโดยหน่วยงานของส่วนราชการส่วนกลางและส่วนราชการภูมิภาค ส่งเสริมและสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา  มีหน่วยงานราชการที่หลากหลายสาขา       และพร้อม ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน/การให้บริการประชาชน

3.พื้นที่มีการขยายสู่ความเป็นเมืองสูง สามารถเพิ่มการจัดเก็บรายได้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจำกัด(Threats:T)

1.สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ ในระดับภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น

2.การติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานมีความซับซ้อน

3.สภาพภูมิประเทศพื้นที่ตำบล

4.พื้นที่ขยายสู่ความเป็นเมืองประชากรแฝงเพิ่มขึ้นจากสถานศึกษา ปัญหาขยะสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น งบประมาณเงินอุดหนุนค่ารายหัวจากรัฐอุดหนุนมาไม่เพียงพอ

2.10 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยานั้น  ได้ทำการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 ประชาชนต้องการเส้นทางในการสัญจรไป – มา เพิ่มมากขึ้น

1.2 ไฟฟ้าส่องสว่างทางและที่สาธารณะยังไม่สามารถดำเนินการครอบคลุมพื้นที่ได้ทั้งหมด

1.3 รางระบายน้ำยังไม่เพียงพอ เกิดการอุดตันทำให้มีน้ำขังเป็นบางจุด

1.4 แหล่งน้ำในการเกษตรไม่พอเพียงในช่วงฤดูแล้งและน้ำประปาสำหรับอุปโภค-บริโภคและยังไม่ได้มาตรฐาน

2. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

2.1 การศึกษาสื่อการเรียนการสอนยังไม่พอเพียง เด็กนักเรียนไม่ได้รับการศึกษาต่อในระดับที่สูงกว่าขั้นพื้นฐาน และขาดงบประมาณในการศึกษา ครอบครัวยากจน

2.2 เยาวชนและวัยรุ่นติดเกมส์ บุหรี่ เหล้า ยาเสพติด และท้องก่อนวัยอันสมควร

2.3 ประชาชนไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและการดูแลสุขภาพของตัวเอง

3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

3.1 การจราจรบนถนนมีเพิ่มมากขึ้นอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้นได้

3.2 เกิดสาธารณภัยขึ้นบ่อยครั้งทำให้ทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหาย

4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว

4.1 ประชาชนไม่สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อดำเนินการด้านเศรษฐกิจของชุมชนในรูปของกลุ่มอาชีพอย่างเข้มแข็งและขาดแหล่งเงินลงทุนในการทำกิจการและประกอบอาชีพ

4.2 ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำ เนื่องจากต้องผ่านพ่อค้าแม่ค้าคนกลาง

5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

5.1 ปัญหาเรื่องการบริหารจัดการขยะในชุมชน

5.2 ประชาชนขาดจิตสำนึกในการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

6. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

6.1 การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม  จารีต ประเพณีถูกสังคมสมัยใหม่ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปและไม่ค่อยมีผู้สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

7. ด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

7.1 ขาดแคลนบุคลากรในการปฏิบัติงานตรงตรงตามตำแหน่ง

7.2 ขาดอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

7.3 ประชาชนไม่ค่อยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น

3.สรุปการติดตามและประเมินผล

3.1 การติดตามประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – พ.ศ.2565) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบระหว่าง 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) จำแนกตามรายยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณข้อบัญญัติ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 3 บ้านดอนมะกอก | 484,309 | ก่อหนี้477,000 |
| 2 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านอ่างหิน | 397,860 | เบิกจ่าย 397,000 |
| 3 | โครงการขยายไหล่ทางสภาพถนนเดิมเป็นถนนลาดยาง หมู่ที่ 1บ้านสามพระยา | 471,855 | เบิกจ่าย 471,000 |
| 4 | โครงการติดตั้งไฟฟ้ารายทาง (ไฟฟ้าสาธารณะ) หมู่ที่ 4 บ้านหนองข้าวนก | 265,594 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 5 | โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 7บ้านเขากระปุกพัฒนา | 488,588 | ก่อหนี้486,000 |
| 6 | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.หมู่ที่ 5 บ้านหนองโสน | 682,868 | ไม่ได้ดำเนินการ |
|  |  | เงินสะสม |  |
| 1 | โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 7 บ้านเขากระปุกพัฒนา (ซอย 2) | 480,701 | รอดำเนินการ |
| 2 | โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมปรับปรุงถนน หมู่ที่ 5 บ้านหนองโสน | 2,636,000 | รอดำเนินการ |
| 3 | โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 4 บ้านหนองข้าวนก | 394,000 | เบิกจ่าย 394,000 |
| 4 | โครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านช้างแทงกระจาด (ต่อเนื่อง) | 490,720 | รอดำเนินการ |
| 5 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 บ้านหนองโสน -ซอยหอพักประดิษฐ์พร-ถึงที่นายสรวิช ทรัพย์มา -ซอยนายชะลอ ทรัพย์ -ประปาหมู่บ้าน | 386,000 | เบิกจ่าย 386,000 |
| 6 | โครงการขยายไหล่ทางสภาพถนนเดิมเป็นถนนลาดยาง หมู่ที่ 8 บ้านโครงการพัฒนา -เริ่มจากถนนหน้ามัสยิด - ถึงบ้านผู้ใหญ่อุดร หมันมณี | 494,000 | รอดำเนินการ |
| 7 | โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 4 บ้านหนองข้าวนก -เริ่มจากถนนลาดยาง ถึงที่ดินจัดสรรบ้านนายเอื้อม มีแก้ว | 471,000 | เบิกจ่าย 471,000 |
| 8 | โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 8 -เริ่มจากบ้านนางระวัง ช่วยทุกข์เพื่อน – ถึงบ้านนายชูศักดิ์ คล้ายวงศ์ษา | 478,000 | เบิกจ่าย 475,000 |
| 9 | โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 6 บ้านอ่างหิน -ทางหลวงชนบทหุบกะพง -บ้านนายแม้น เสือทอง (ต่อเนื่อง) | 479,000 | เบิกจ่าย 479,000 |
| 10 | โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 1 บ้านสามพระยา -ซอยบ้านไทยรีสอร์ท ถึงบ้านนายเกษม มีจุ้ย | 472,450 | รอดำเนินการ |
| 11 | โครงการขยายไหล่ทางสภาพถนนเดิมเป็นถนนลาดยาง หมู่ที่ 1 บ้านสามพระยา -สายที่ 1 ซอยกลางร้านตัดผม -สายที่ 2 ซอยบ้านนายประจวบ นาคชูวงศ์ | 486,000 | รอดำเนินการ |
| 12 | โครงการล้อมรั้วลวดหนามสระเก็บน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านเขากระปุกพัฒนา | 170,000 | รอดำเนินการ |
| 13 | โครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านช้างแทงกระจาด ต่อเนื่อง | 491,000 | รอดำเนินการ |
| 14 | โครงการวางท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านช้างแทงกระจาด ต่อเนื่อง | 494,000 | เบิกจ่าย 494,000 |

16

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  (ต่อ)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | เงินสะสม | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 5 บ้านหนองโสน -บ้านนายสมจิตร เมฆฉาย - ถนนหลัง ม.ศิลปากร | 471,000 | รอดำเนินการ |
| 16 | โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 4 บ้านหนองข้าวนก -จากถนนลาดยาง ถึงบ้านนายนิพนธ์ ดำนิล | 486,000 | รอดำเนินการ |
| 17 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 1-8 | 480,000 | รอดำเนินการ |
| 18 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 8 บ้านโครงการพัฒนา -รอบสระน้ำหมู่บ้าน | 489,365 | รอดำเนินการ |
| 19 | โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 4 บ้านหนองข้าวนก -จากบ้านนายภักดี เทพอินทร์ ถึงที่นายมก มีแก้ว (ต่อเนื่อง) | 475,362 | รอดำเนินการ |
| 20 | โครงการติดตั้งไฟฟ้ารายทาง (ไฟฟ้าสาธารณะ) หมู่ที่ 4 บ้านหนองข้าวนก -จากบ้านนางอารี ยินดี -บ้านนางบัณฑิยา ไชยสา | 194,000 | รอดำเนินการ |
| 21 | โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 3 บ้านดอนมะกอก (ข้างร้านอาหารคุณน้อย ถึงที่นายบก ห้วยทรายใต้) | 471,540 | รอดำเนินการ |
| 22 | โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 6 บ้านอ่างหิน -ฝายน้ำล้นบ้านนางเรียม อ่อนนุ่ม | 454,000 | รอดำเนินการ |
| 23 | โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 6 บ้านอ่างหิน -ซอยข้างบ้านมาดามใหญ่ โยฮันเซ่น ถึงบ้านนายเกรียงศักดิ์ อินทอง | 482,378 | รอดำเนินการ |
| 24 | โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 7 บ้านเขากระปุกพัฒนา (ซอย6 ต่อเนื่อง) | 479,000 | เบิกจ่าย479,000 |
| 25 | โครงการขยายไหล่ทางสภาพถนนเดิมเป็นถนนลาดยาง หมู่ที่ 1 บ้านสามพระยา -จากบ้านนายหยัด ทิพย์ยอแล๊ะ - บ้านนายชัยยา ทิพย์ยอแล๊ะ | 492,000 | รอดำเนินการ |
| 26 | โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจร คสล. หมู่ที่ 3 บ้านดอนมะกอก -ถนนข้างสหกรณ์ ถึงตลาดนัดช้างแทง (ต่อเนื่อง) | 479,000 | รอดำเนินการ |
| 27 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระน้ำ หมู่ที่ 3 บ้านดอนมะกอก | 486,000 | รอดำเนินการ |

หมายเหตุ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นจำนวน 51 โครงการ บรรจุลงข้อบัญญัติฯ จำนวน 33 โครงการ

คิดเป็นร้อยละ 64.70 ของการบรรจุลงข้อบัญญัติและการจ่ายขาดเงินสะสม ดำเนินการจริงจำนวน 31 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  60.78  ของโครงการที่ดำเนินการจริง

17

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณข้อบัญญัติ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการเฉลิมพระเกียรติและโครงการส่งเสริมสนับสนุนโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ/ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ พระราชกรณียกิจฯ | 30,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 2 | โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ | 40,000 | อุดหนุน รร. |
| 3 | โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ | 30,000 | อุดหนุน รร. |
| 4 | โครงการค่ายศิลปะต้านยาเสพติด | 40,000 | อุดหนุน รร. |
| 5 | โครงการคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนต้านยาเสพติด(ค่ายลูกเสือฯ) | 50,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 6 | โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ศูนย์เครือข่าย ห้วยทรายเหนือ-สามพระยา | 72,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 7 | โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน | 1,071,420 | อุดหนุน รร.ช้างแทง, ดอนมะกอก และ รร.อ่างหิน |
| 8 | โครงการขนมไทยกับภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยใน ศพด. | 5,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 9 | โครงการโภชนาการสมวัยใน ศพด. | 5,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 10 | โครงการยิ้มสดใสฟันแข็งแรง | 3,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 11 | โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค | 5,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 12 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา -เงินอุดหนุนสำหรับค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนา เด็กเล็กรายหัว รายการค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาฯ -เงินอุดกหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศพด. จัดสรรสำหรับเด็กปฐมวัย (3-5ปี) รายการค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์ การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน -เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน ศพด. | 327,300 | เบิกจ่าย 172,444 |
| 13 | โครงการวันเกษตรสามพระยา | 50,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 14 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกตำบลสามพระยา | 100,000 | ดำเนินการ |
| 15 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | 73,000 | เบิกจ่าย 72,450 |
| 16 | โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | 160,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 17 | โครงการพัฒนาเยาวชนสุขภาวะทางเพศ | 10,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 18 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข | 10,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 19 | โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์/กีฬาต้านยาเสพติดตำบล สามพะยา | 50,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 20 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | 50,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต (ต่อ)

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณข้อบัญญัติ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาสตรีและครอบครัวตำบล สามพระยา | 10,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 22 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ คนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส | 10,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 23 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงทุกระดับ | 15,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 24 | โครงการอบรมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต พัฒนาอาชีพและรายได้ | 40,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 25 | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | 150,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 26 | โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน | 50,000 | อุดหนุน รร.ดอนมะกอก |
| 27 | โครงการทูบีนัมเบอร์วัน (To Be Number 1) | 40,000 | อุดหนุน รร.เพชรบุรี ปัญญานุกูล |
| 28 | เบี้ยยังชีผู้สูงอายุ | 6,769,200 | เบิกจ่าย 5,396,000 |
| 29 | เบี้ยยังชีพคนพิการ | 1,584,000 | เบิกจ่าย 1,180,400 |
| 30 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 60,000 | เบิกจ่าย 30,000 |
| 31 | ตั้งสมทบกองทุนประกันหลักสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 | 49,540 | ไม่ได้สมทบยังมีเงินค้างระบบจำนวนมาก |
| 32 | โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 1,208,980 | เบิกจ่าย 1,148,314 |

หมายเหตุ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นจำนวน 60 โครงการ บรรจุลงข้อบัญญัติฯ จำนวน 32 โครงการ

คิดเป็นร้อยละ 53.33 ของการบรรจุลงข้อบัญญัติ ดำเนินการจริงจำนวน   13  โครงการ

คิดเป็นร้อยละ 21.66 ของโครงการที่ดำเนินการจริง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณข้อบัญญัติ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการตั้งศูนย์ความปลอดภัยทางท้องถนน (ศปถ.อปท.) | 40,000 | ดำเนินการ |
| 2 | โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยในพื้นที่ตำบลสามพระยา | 150,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 3 | โครงการชะอำรวมใจเสริมสร้างพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด | 10,000 | อุดหนุนอำเภอ |
| 4 | โครงการสนับสนุนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี | 10,000 | อุดหนุนอำเภอ |

หมายเหตุ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นจำนวน 13 โครงการ บรรจุลงข้อบัญญัติฯ จำนวน 4 โครงการ

คิดเป็นร้อยละ 30.77 ของการบรรจุลงข้อบัญญัติ ดำเนินการจริงจำนวน 3 โครงการ

คิดเป็นร้อยละ 23.08 ของโครงการที่ดำเนินการจริง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม  และการท่องเที่ยว

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณข้อบัญญัติ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการขอรับเงินอุดหนุนประเพณีท้องถิ่นงานพระนครคีรี เมืองเพชร ครั้งที่ 35 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 | 50,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |

หมายเหตุ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นจำนวน 5 โครงการ บรรจุลงข้อบัญญัติฯ จำนวน 1 โครงการ

คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของการบรรจุลงข้อบัญญัติ ดำเนินการจริงจำนวน    -    โครงการ คิดเป็นร้อยละ   -   ของโครงการที่ดำเนินการจริง

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณข้อบัญญัติ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการการจัดขยะชุมชน | 30,000 | ดำเนินการ แบบไม่ได้เบิกจ่าย |
| 2 | โครงการส่งเสริม ปรับปรุงแก้ไข อนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม และ ทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ | 30,000 | ดำเนินการ แบบไม่ได้เบิกจ่าย |
| 3 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช | 40,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |

หมายเหตุ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นจำนวน 14 โครงการ บรรจุลงข้อบัญญัติฯ จำนวน 3 โครงการ

โครงการ คิดเป็นร้อยละ 21.43 ของการบรรจุลงข้อบัญญัติ ดำเนินการจริงจำนวน    2     โครงการ                       คิดเป็นร้อยละ    14.28    ของโครงการที่ดำเนินการจริง

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณข้อบัญญัติ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปรองดองและ สมานฉันท์ของคนในชาติ | 100,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 2 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมรองรับประชาคมอาเซียน | 15,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 3 | โครงการส่งเสริมอาชีพสู่วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง รร.ในเขตพื้นที่ จำนวน 5 รร.ๆละ 30,000 บาท (รร.ช้างแทง,อ่างหิน, ดอนมะกอก,เพชรบุรีปัญญานุกูล และรร.ราชประชานุเคราะห์ฯ | 150,000 | ดำเนินการ |
| 4 | โครงการค่ายพุทธบุตร-พุทธรรม | 170,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 5 | โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา | 5,000 | เบิกจ่าย 3,560 |
| 6 | โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 | 60,000 | ไม่ได้ดำเนินการ ร่วมกิจกรรมอำเภอ |
| 7 | โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง | 60,000 | ไม่ได้ดำเนินการ ร่วมกิจกรรมอำเภอ |
| 8 | โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี | 60,000 | ไม่ได้ดำเนินการ ร่วมกิจกรรมอำเภอ |
| 9 | โครงการวันพ่อแห่งชาติ | 60,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 8 | โครงการสืบสานงานประเพณีวันสงกรานต์รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ | 35,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 9 | โครงการอบรมจริยธรรมประชาชนทั่วไป ของมัสยิดดารุ้ลมูฮายีรีน | 50,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 10 | โครงการอบรมจริยธรรมประชาชนทั่วไป ของมัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะห์ซาน | 50,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 11 | โครงการอบรมจริยธรรมประชาชนทั่วไป ของมัสยิดดารุซซอรีฮีน | 50,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 12 | โครงการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นของโรงเรียน ในเขตพื้นที่ตำบลสามพระยา จำนวน 5 โรงเรียน รร.ช้างแทงฯ รร.ดอนมะกอก รร.อ่างหิน รร.เพชรบุรีปัญญานุกูล และรร.ราชประชานุเคราะห์ฯ | 100,000 | ดำเนินการ |

หมายเหตุ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นจำนวน 20 โครงการ บรรจุลงข้อบัญญัติฯ จำนวน 12 โครงการ

คิดเป็นร้อยละ 60. ของการบรรจุลงข้อบัญญัติ ดำเนินการจริงจำนวน..6.. โครงการ

คิดเป็นร้อยละ    30    ของโครงการที่ดำเนินการจริง

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วม

ของประชาชาน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณข้อบัญญัติ | หมายเหตุ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการ อบต.สัญจร/อบต.พบประชาชน | 5,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 2 | โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร. อสม. และผู้สูงอายุ | 300,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 3 | โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารงาน อบต./การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี | 250,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |
| 4 | อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอฯ | 27,000 | ดำเนินการ |
| 5 | โครงการส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการการจัดทำแผนชุมชน/ แผนพัฒนาหมู่บ้าน และการประชุมประชาคมการจัดทำแผน พัฒนาตำบลสามพระยา | 3,000 | ไม่ได้ดำเนินการ |

หมายเหตุ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นจำนวน 20 โครงการ บรรจุลงข้อบัญญัติฯ จำนวน 5 โครงการ

คิดเป็นร้อยละ 25 ของการบรรจุลงข้อบัญญัติ ดำเนินการจริงจำนวน     1   โครงการ

คิดเป็นร้อยละ    5   ของโครงการที่ดำเนินการจริง

3.2 	การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น

| ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี | แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 | ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค | ยุทธศาสตร์จังหวัด | ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรี | ยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา | โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ตามแผน | ดำเนินการจริง |
| 1.ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน | 1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ | 1.สร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว พื้นที่เศรษฐกิจ และการค้าชายแดน | 1.การพัฒนาความมั่นคงมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว การค้า การบริการและการเกษตรแบบครบวงจร | 1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 1.การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน | 51 | 31 |
| 1.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 2.ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 3.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ | 1.การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ | - | 1.การเสริมสร้างความมั่นคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา | 2.ด้านการส่งเสริมการศึกษาและคุณภาพชีวิต | 2.การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 60 | 13 |
| 1.ด้านความมั่นคง | 1.การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง และยั่งยืน | - | 1.การเสริมสร้างความมั่นคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา | 3.การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | 3.การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย | 13 | 3 |

3.2 	การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น	(ต่อ)

| ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี | แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 | ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค | ยุทธศาสตร์จังหวัด | ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรี | ยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา | โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ตามแผน | ดำเนินการจริง |
| 1.ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 2.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ | 1.การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจลาความเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืน | 1.สร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว พื้นที่เศรษฐกิจ และการค้าชายแดน | 1.การพัฒนาความมั่นคงมั่งคั่งด้านเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยว การค้า การบริการและการเกษตรแบบครบวงจร | 4.การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว | 4.การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว | 5 | 0 |
| 1.ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม | 1.การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | 1.สร้างและฟื้นฟูทุนธรรมชาติและทรัพยากรน้ำ เพื่อเป็นฐานในการลงทุนทางอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และการท่องเที่ยว | 1.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม อย่างสมดุล และยั่งยืน | 5.การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | 5.การพัฒนาการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | 14 | 2 |
| 1.ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ | 1.การสร้างความเป็นธรรมและลดล้ำในสังคม | - | 1.การเสริมสร้างความมั่นคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา | 6.การพัฒนาการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 6.การพัฒนาการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 20 | 4 |

| ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี | แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 | ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ภาค | ยุทธศาสตร์จังหวัด | ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรี | ยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา | โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ตามแผน | ดำเนินการจริง |
| 1.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ | 1.การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคม | - | 1.การเสริมสร้างความมั่นคงความสงบเรียบร้อย และสังคมคุณภาพที่พึ่งตนเองได้ด้วยศาสตร์พระราชา | 7.การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วม | 7.การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วม | 20 | 1 |
|  | รวม | 183 | 54 |

3.2 	การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น	(ต่อ)

1)โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมที่ได้กำหนดไว้ จำนวน   54  โครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด 183  โครงการ

2)โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  183  โครงการ ดำเนินการจริง  54  โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ  29.51  ของจำนวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565)

3) จำนวนโครงการที่ดำเนินการได้จริง มีจำนวนลดลง และดำเนินการได้น้อยลงมาก ไม่สามารถจัดกิจกรรมโครงการได้เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของ                     โรคไวรัสโคโรน่า Covid -19

ส่วนที่  3

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

-----------------

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

1.1	สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา  เป็นดังนี้

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา | คะแนน เต็ม | คะแนน ที่ได้ | ร้อยละของคะแนนเต็ม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา | 20 | 19 | 95 |
| 2 | การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | 15 | 14 | 93.33 |
| 3 | ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย | 65 | 54 | 83.08 |
|  | 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 10 | 9 | 90 |
|  | 3.2 ยุทธศาสตร์เขตจังหวัด | 10 | 9 | 90 |
|  | 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด | 10 | 8 | 80 |
|  | 3.4 วิสัยทัศน์ | 5 | 4 | 80 |
|  | 3.5 กลยุทธ์ | 5 | 5 | 100 |
|  | 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ | 5 | 5 | 100 |
|  | 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ | 5 | 5 | 100 |
|  | 3.8 แผนงาน | 5 | 5 | 100 |
|  | 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม | 5 | 4 | 80 |
|  | 3.10 ผลผลิต/โครงการ | 5 | 5 | 100 |
| รวมคะแนน | 100 | 88 | 88 |

1.2  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยาในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา | คะแนน เต็ม | คะแนน ที่ได้ | ร้อยละของคะแนนเต็ม | ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 20 |  |  |  |
|  | 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ | 2 | 2 | 100 |  |
|  | 1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ | 2 | 2 | 100 |  |
|  | 1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ | 2 | 2 | 100 |  |
|  | 1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ | 2 | 2 | 100 |  |
|  | 1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) | 2 | 1 | 50 |  |
|  | 1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ | 3 | 2 | 66.67 |  |

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา | คะแนน เต็ม | คะแนน ที่ได้ | ร้อยละของคะแนนเต็ม | ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ | 2 | 2 | 100 |  |
|  | 1.8 การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. | 2 | 1 | 50 |  |
|  | 1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา | 3 | 3 | 100 |  |
|  | รวม | 20 | 17 | 85 |  |

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา

พบว่าข้อมูลสภาพทั่วไปมีความครอบคลุม  ครบถ้วน  ทั้งข้อมูลด้านกายภาพ  ภูมิศาสตร์ต่าง ๆ  การเมืองการปกครอง  สภาพสังคม   บริการพื้นฐานในพื้นที่  ระบบเศรษฐกิจ  ศาสนาและวัฒนธรรม            ทรัพยากรธรรมชาติ และฐานข้อมูลที่สำคัญอื่น ๆ

1.3     การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา | คะแนน เต็ม | คะแนน ที่ได้ | ร้อยละของคะแนนเต็ม | ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ | 15 |  |  |  |
|  | 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยาในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 | 2 | 2 | 100 |  |
|  | 2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น | 1 | 0.5 | 50 |  |
|  | 2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น | 2 | 1 | 50 |  |
|  | 2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น | 2 | 1 | 50 |  |
|  | 2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา | 2 | 1 | 50 |  |
|  | 2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) | 2 | 1 | 50 |  |

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา | คะแนน เต็ม | คะแนน ที่ได้ | ร้อยละของคะแนนเต็ม | ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการนำเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา | 2 | 2 | 100 |  |
|  | 2.8 สรุปผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เช่น สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ | 1 | 1 | 100 |  |
|  | 2.9 ผลที่ได้รับจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่สำคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 | 1 | 1 | 100 |  |
|  | รวม | 15 | 10.50 | 70 |  |

1.3     การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ  (ต่อ)

ข้อมูลการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพภายในองค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา ได้มีการนำเสนอข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องไว้ได้ครบถ้วน เพียงพอในการนำไปเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เพี่อวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

1.4	ยุทธศาสตร์

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา | คะแนน เต็ม | คะแนน ที่ได้ | ร้อยละของคะแนนเต็ม | ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | ยุทธศาสตร์ | 65 |  |  |  |
|  | 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยาสอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา และเชื่อมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และThailand 4.0 | 10 | 7 | 70 |  |
|  | 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยาในเขตจังหวัด สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 | 10 | 8 | 80 |  |
|  | 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 | 10 | 8 | 80 |  |
|  | 3.4 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยาต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น | 5 | 4 | 80 |  |
|  | 3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยาที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น | 5 | 4 | 80 |  |

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา | คะแนน เต็ม | คะแนน ที่ได้ | ร้อยละของคะแนนเต็ม | ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มี ความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน | 5 | 4 | 80 |  |
|  | 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ | 5 | 4 | 80 |  |
|  | 3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบล สามพระยาที่มีความชัดเจน นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว | 5 | 4 | 80 |  |
|  | 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยาในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา | 5 | 4 | 80 |  |
|  | 3.10 ผลผลิต/โครงการ ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน | 5 | 4 | 80 |  |
|  | รวม | 65 | 51 | 78.46 |  |

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์

จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา มีความสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเพชรบุรี

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.1	สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา เป็นดังนี้

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา | คะแนน เต็ม | คะแนน ที่ได้ | ร้อยละของคะแนนเต็ม |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | การสรุปสถานการณ์การพัฒนา | 10 | 9 | 90 |
| 2 | การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | 10 | 8 | 80 |
| 3 | การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | 10 | 8 | 80 |
| 4 | แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา | 10 | 8 | 80 |
| 5 | โครงการพัฒนา ประกอบด้วย | 60 | 57 | 95 |
|  | 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ | 5 | 5 |  |
|  | 5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | 5 | 5 |  |
|  | 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | 5 | 5 |  |
|  | 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี | 5 | 4 |  |
|  | 5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ | 5 | 4 |  |
|  | 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 | 5 | 4 |  |
|  | 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | 5 | 5 |  |
|  | 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ | 5 | 5 |  |
|  | 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | 5 | 5 |  |
|  | 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | 5 | 5 |  |
|  | 5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | 5 | 5 |  |
|  | 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ | 5 | 5 |  |
| รวมคะแนน | 100 | 90 | 90 |

2.2  การสรุปสถานการณ์การพัฒนา

รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยาในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา | คะแนน เต็ม | คะแนน ที่ได้ | ร้อยละของคะแนนเต็ม | ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | การสรุปสถานการณ์การพัฒนา เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) | 10 | 8 | 80 | มีการวิเคราะห์ SWOT ครอบคลุม |
| รวม | 10 | 8 | 80 |  |

2.3   การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา | คะแนน เต็ม | คะแนน ที่ได้ | ร้อยละของคะแนนเต็ม | ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 1.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ที่ได้กำหนดไว้ | 10 5 | 5 | 100 |  |
|  | 1.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) | 5 | 4 | 80 |  |
| รวม | 10 | 9 | 90.00 |  |

2.4  การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา | คะแนน เต็ม | คะแนน ที่ได้ | ร้อยละของคะแนนเต็ม | ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 1.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่นั้น ๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน | 10 5 | 5 | 100 |  |
|  | 1.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) | 5 | 4 | 8 |  |
| รวม | 10 | 9 | 90 |  |

2.5 	แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา | คะแนน เต็ม | คะแนน ที่ได้ | ร้อยละของคะแนนเต็ม | ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 1.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยาในมิติต่าง ๆ จนนำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis) / Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ(Integration) กับองค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยาที่มีพื้นที่ติดต่อกัน | 10 5 | 4 | 80 |  |
|  | 1.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) | 5 | 4 | 80 |  |
| รวม | 10 | 8 | 80 |  |

2.6 โครงการพัฒนา

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา | คะแนน เต็ม | คะแนน ที่ได้ | ร้อยละของคะแนนเต็ม | ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | โครงการพัฒนา | 60 |  |  |  |
|  | 1.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยาและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยาที่กำหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต | 5 | 5 | 100 |  |
|  | 1.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง | 5 | 5 | 100 |  |
|  | 1.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง | 5 | 4 | 80 |  |
|  | 1.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน | 5 | 4 | 80 |  |

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา | คะแนน เต็ม | คะแนน ที่ได้ | ร้อยละของคะแนนเต็ม | ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ | 5 | 4 | 80 |  |
|  | 1.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ | 5 | 3 | 60 |  |

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา | คะแนน เต็ม | คะแนน ที่ได้ | ร้อยละของคะแนนเต็ม | ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กำหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน | 5 | 5 | 100 |  |
|  | 1.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วมดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ แหล่งน้ำ) (LSEP) | 5 | 4 | 80 |  |
|  | 1.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) | 5 | 4 | 80 |  |
|  | 1.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าของการนำไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ | 5 | 5 | 100 |  |

| ลำดับ | ประเด็นพิจารณา | คะแนน เต็ม | คะแนน ที่ได้ | ร้อยละของคะแนนเต็ม | ความเห็นของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับมีการกำหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) | 5 | 4 | 80 |  |
|  | 1.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ | 5 | 5 | 100 |  |
| รวม | 60 | 52 | 86 |  |

3.การติดตามและประเมินผลตามแบบต่าง ๆ ของกรมส่งเสริม

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ถึงกันยายน พ.ศ.2565)

แบบการกำกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)

คำชี้แจง  :  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ......องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา.....................................................................

| ประเด็นการประเมิน | มีการดำเนินการ | ไม่มีการดำเนินการ |
| --- | --- | --- |
| 1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น |
| 1.1 มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ( |  |
| 1.2 มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ( |  |
| 1.3 มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ | ( |  |
| 1.4 มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ( |  |
| 1.5 มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ( |  |
| 1.6 มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น | ( |  |
| 2. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น |
| 2.1 มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | ( |  |
| 2.2 มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | ( |  |
| 2.3 มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ( |  |
| 2.4 มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น | ( |  |
| 2.5 มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | ( |  |
| 2.6 มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | ( |  |
| 2.7 มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ( |  |
| 2.8 มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | ( |  |
| 2.9 มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา | ( |  |
| 2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | ( |  |
| 2.11 มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | ( |  |
| 2.12 มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ | ( |  |

แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

คำชี้แจง  :  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  ประเมินปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของปีนั้นๆ

ส่วนที่  1    ข้อมูลทั่วไป

1.1  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา

1.2  รายงานผลการดำเนินงาน  รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(ระหว่างเดือนตุลาคม  2564 – กันยาย  2565)

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | พ.ศ.2561 | พ.ศ.2562 | พ.ศ.2563 | พ.ศ.2564 | พ.ศ.2565 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 124 | 91,160,000 | 75 | 42,613,000 | 58 | 26,867,000 | 45 | 17,900,750 | 16 | 3,480,000 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 54 | 15,430,000 | 57 | 10,115,000 | 63 | 9,370,000 | 59 | 8,170,000 | 56 | 7,330,000 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน | 13 | 8,150,000 | 11 | 1,630,000 | 13 | 3,150,000 | 12 | 2,650,000 | 12 | 2,650,000 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว | 3 | 240,000 | 4 | 240,000 | 6 | 470,000 | 5 | 370,000 | 5 | 370,000 |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | 14 | 3,035,000 | 15 | 3,175,000 | 14 | 2,825,000 | 14 | 2,825,000 | 14 | 2,825,000 |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 18 | 3,665,000 | 18 | 3,565,000 | 20 | 3,715,000 | 19 | 3,715,000 | 19 | 3,715,000 |
| 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ ที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน | 21 | 12,800,000 | 18 | 2,350,000 | 17 | 1,940,000 | 16 | 1,840,000 | 16 | 1,840,000 |
| รวม | 247 | 135,580,000 | 200 | 63,738,000 | 191 | 48,487,000 | 171 | 37,620,750 | 139 | 22,360,000 |

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | จำนวนโครงการ |
| --- | --- |
|  | ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น | บรรจุในข้อบัญญัติ (+เงินสะสม) | คิดเป็นร้อยละ ของโครงการที่ปรากฏในแผนฯ |
| 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน | 51 | 33 | 64.70 |
| 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 60 | 32 | 53.33 |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน | 13 | 4 | 30.77 |
| 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว | 5 | 1 | 20 |
| 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | 14 | 3 | 21.43 |
| 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | 20 | 12 | 60 |
| 7.ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ ที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน | 20 | 5 | 25 |
| รวม | 183 | 90 | 49.18 |

| สรุปรายงานผลการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 |
| --- |
| ลำดับที่ | รายการ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการที่สามารถดำเนินการได้ (56 โครงการ) |
|  |  |  |  | คิดเป็นร้อยละของแผนพัฒนาท้องถิ่น | คิดเป็นร้อยละของข้อบัญญัติ |
| 1 | บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น | 183 | 37,620,750.00 | 30.60 | 62.22 |
| 2 | ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ (+เงินสะสม) | 90 | 37,540,000.00 |  |  |
| 3 | สามารถดำเนินการได้ | 56 | 9,457,238.72 |  |  |

44

ส่วนที่ 4

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

----------------------------

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

1.1 ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

1.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

( มีการบริกหารน้ำ ด้านการจัดการระบบน้ำประปา ที่สามารถใช้ได้ดีกว่าเดิมปัญหาการขาดแคลนน้ำลดลง เนื่องจากมีการขุดลอกแหล่งน้ำเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำในพื้นที่ได้มากขึ้น

1.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

( มีการดำเนินการกิจกรรมด้านการศึกษา ให้กับโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ ครอบคลุมครบทุกด้าน ตลอดจนการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและรายได้เสริมให้กับชาวบ้าน และการจัดสรร           เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้พิการ ตามสิทธิสวัสดิการของคนในพื้นที่

1.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน

( มีการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณให้กับอำเภอชะอำในส่วนของโครงการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการตั้งจุดบริการความปลอดภัยบนท้องถนนในช่วงเทศกาลวันปีใหม่  วันสงกรานต์

1.1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว

( มีการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณให้กับอำเภอชะอำในส่วนของโครงการประเพณีท้องถิ่นงานพระนครคีรีเมืองเพชร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจการค้า

1.1.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(มีการรณรงค์การคัดแยกขยะ ให้กับเด็กๆในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ให้มีความรู้มีความเข้าใจ มีจิตสำนึกที่ดีในการรักษ์สิ่งแวดล้อม

1.1.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี ท้องถิ่น

(มีการดำเนินกิจกรรมสนับสนุนงบประมาณงานประเพณีให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่  และการอบรมจริยธรรม ไทยพุทธ(ค่ายพุทธบุตร-พุทธธรรม) อบรมจริยธรรมไทยมุสลิม

1.1.7 ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กรและการมีส่วนร่วมของประชาชน

(มีการดำเนินกิจกรรมในโครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของ อบต./การบริหารจัดการที่ดี และการติดตั้งเครื่องขยายเสียงตามสายให้กับหมู่บ้าน เพื่อรับข่าวสารการประชาสัมพันธ์ต่างๆของหน่วยงานราชการ และทางองค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา มีจุดบริการอินเตอร์เน็ตให้ประชาชนบุคคลทั่วไปได้ใช้บริการฟรี

1.2 ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

ห้วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบล           สามพระยา ได้ดำเนินการตามแผนงานที่วางไว้จำนวน  54  โครงการ จากโครงการทั้งหมด 183 โครงการ        ซึ่งเป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่ตั้งไว้ในระดับหนึ่ง ซึ่งโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จะดำเนินการในปีงบประมาณต่อไป

2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

ปัญหาและอุปสรรค

1)  จำนวนของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก  เกินศักยภาพที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยาจะสามารถดำเนินการได้ทุกโครงการ  ทำให้ร้อยละขอโครงการที่ทำได้น้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น

2)  งบประมาณรายได้มีไม่เพียงพอต่อความต้องการในการพัฒนาพื้นที่

ข้อเสนอแนะ

1)  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  ต้องเรียงลำดับความสำคัญของโครงการ  และงบประมาณรวมถึงสถานะการคลัง  ในการกำหนดโครงการจะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นปีนั้น ๆ เพื่อให้มีการดำเนินโครงการได้จริง เป็นไปตามแผนที่กำหนดมากที่สุด ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยาได้มีการดำเนินการประชาคมปรับปรุงแก้ไขแล้วในส่วนนี้ ในปีงบประมาณต่อๆมา  ทำให้มีจำนวนโครงการที่ไม่ได้ดำเนินการน้อยลง

2)  ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้นๆ

3)  องค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยาควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

# Text boxes

1

2

3

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา

เสนอ

รายงานผล

ธันวาคม

เสนอ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา

คณะกรรมการพัฒนาของ อบต.สามพระยา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามพระยา

เสนอ

เสนอ

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบล          สามพระยา   ทราบในที่เปิดเผยภายใน            สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น

4

5

6

7

8

9

10

11

วิสัยทัศน์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบล

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์

จุดยืนทางยุทธศาสตร์

12

13

14

15

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

รายงานโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(การดำเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณ)

ข้อมูลจาก e-lass

64

65